СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 05 апреля 2018 года № 11

# О принятии к сведению информации о подготовке основных мероприятий, связанных с  празднованием 73  годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г

# на территории сельского поселения Красный Яр

Заслушав и обсудив информацию помощника Главы сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области Л.А. Ждановой о подготовке основных мероприятий, связанных с  празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на территории сельского поселения Красный Яр, Собрание представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  решило:

1. Информацию  Л.А. Ждановой о подготовке основных мероприятий, связанных с  празднованием 73  годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г на территории сельского поселения Красный Яр принять к сведению.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на территории сельского поселения Красный Яр (Приложение 1)

| Председатель Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области _______________ А.С. Ерилов | Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области _______________ А.Г. Бушов |
| --- | --- |

приложение 1

к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский

Самарской области

№ 11 от 05 апреля 2018 года

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования 73  годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

на территории сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский Самарской области

| №№ пп | Наименование | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование организационного Совета по подготовке торжественных мероприятий | До 28.03.2018г. | Жданова Л.А. |
| 2. | Проведение заседаний организационного Совета | 3 апреля 2018г. 19 апреля 2018г. 26 апреля 2018г. 3 мая 2018г. | Бушов А.Г. |
| 3. | Выпуск специальной листовки и номера газеты «Планета Красный Яр» | До 10.04.2018г. До 01.05.2018г. | Прокофьева Н.А. |
| 4. | Организация разноски газет в каждый дом | 12.04.2018г. 07.05.2018г. | Жданова Л.А. |
| 5. | Изготовление и размещение баннерной продукции | До 01.05.2018г. | Жданова Л.А. |
| 6. | Благоустройство памятников (косметический ремонт), приведение в порядок фонтана на центральной площади сельского поселения Красный Яр, парка «Победы» и горелок Вечного огня в населенных пунктах | До 01.05.2018г. | Серебряков В.В. |
| 7. | Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Красный Яр | До 01.05.2018г. | Курочкин А.А. |
| 8. | Организация акции «Бессмертный полк» | Весь период | Серебряков В.В. Жданова Л.А. |
| 9. | Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан во время проведения торжественных мероприятий | Согласно плана мероприятий | Демченков М.В. |
| 10. | Разработка сценариев проведения торжественных мероприятий | До 10 апреля 2018г. | Валькова А.А. |
| 11. | Проведение совещания с руководителями организаций и учреждений села Красный Яр | До 15 апреля 2018г. | Бушов А.Г. |
| 12. | Организация получения и вручения подарочных наборов ветеранам ВОВ | До 5 мая 2018г. | Плотцева Л.М., депутаты СП |
| 13. | Посещение на дому участников ВОВ | 07.05.2018г. | Бушов А.Г. |
| 14. | Материально-техническое обеспечение проведения торжественных мероприятий | 8 – 9 мая 2018г. | Курочкин А.А. |
| 15. | Проведение торжественных митингов, шествий: - с.Малая Каменка; - п. Угловой; - с. Белозерки; - с. Красный Яр | 8 мая – 11.00ч. 8 мая – 14.00ч. 8 мая – 21.00ч. 9 мая – 10.00ч. | Администрация сельского поселения, оргсоветы населенных пунктов |
| 16. | Фото-сопровождение праздничных мероприятий | 8 – 9 мая 2018г. | Ючкина Е.Н. |
| 17. | Участие в общественно-патриотических акциях, проводимых на территории поселения: - Вахта памяти; - Вспомним всех поименно; - Спасибо деду за Победу!; - Георгиевская ленточка. | Весь период | Администрация сельского поселения, первичная организация КСМ |

приложение 1 к плану мероприятий

Организация акции «Бессмертный полк»

в селе Красный Яр 9 мая 2018 г.

| №№ пп | Наименование | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование агитационной группы по разъяснительной работе с населением. Распределение маршрутов | До 4 апреля 2018г. | Жданова Л.А. |
| 2. | Выпуск газеты «Планета Красный Яр» с полной информацией акции «Бессмертный полк» | До 11 апреля 2018г. | Прокофьева Н.А. |
| 3. | Проведение инструктажа для членов агитационной группы и организация 2-х подворных обходов | 12 апреля 2018г. До 16 апреля 2018г. До 7 мая 2018г. | Жданова Л.А. |
| 4. | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах организаций и учреждений райцентра | До 25 апреля 2018г. | Жданова Л.А. |
| 5. | Проведение разъяснительной работы в средней школе и детских садах | До 20 апреля 2018г. | Жаднова С.Н. Куликова Л.С. Хрипунова Т.М. |
| 6. | Свод сбора данных по участникам акции | До 29 мая 2018г. | Жданова Л.А. |
| 7. | Разработка схемы построения колонны участников акции для шествия по ул. Советской райцентра | До 25 апреля 2018г. | Демченков М.В. |
| 8. | Определение ответственных лиц за построение колонны | До 15 апреля 2018г. | Демченков М.В. |
| 9. | Определение членов КСМ для баннера «Бессмертный полк» | До 15 апреля 2028г. | Прокофьева Н.А. |
| 10. | Подготовка флагов, символики, футболок | До 15 апреля 2018г. | Ючкина Т.Н. |
| 11. | Проведение инструктажа с ответственными за построение колонны, организация репетиций с флагоносцами | До 1 мая 2018г. | Серебряков В.В. |
| 12. | Техническое оснащение громкой связи на ул. Советской | До 10 апреля 2018г. | Чернов В.А. |