

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

муниципального района Красноярский

Самарской области

446370, Самарская область, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 90 🕿 (8 846 57) 2-11-52

e-mail: adm-krasn-yar@yandex.ru www. ttp://kryarposelenie.ru

**Отчет о проделанной работе**

по капитальному ремонту Сельского дома культуры «Дружба» п. Угловой муниципального казенного учреждения сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области

**за период с 20 августа по 26 августа 2021 г.**

**Место расположения объекта:** Самарская область, Красноярский район, п. Угловой, ул. Садовая, дом 4.

**Заказчик:** Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области

**Подрядчик:** ИП Мишин П.Е. ( муниципальный контракт № 0142200001321012707 на выполнение работ по капитальному ремонту от 29 июня 2021г)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ по объекту  | Наименование этапа | Выполнение работ % |
| 1. | Демонтажные работы | 1.Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100% |
| 2.Разборка обрешетки сплошной из досок | 100% |
| 3.Снятие оконных переплетов остекленных | 100% |
| 4.Снятие подоконных досок в каменных зданиях | 100% |
| 5. Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100% |
| 6.Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  | 100% |
| 7. Демонтаж электропроводки, светильников  | 100% |
| 2. | Ремонт кровли | 1.Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100% |
| 2.Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой | 100% |
| 3. Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100% |
| 4.Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, смена стропильных ног из брусьев ( удлинение) | 100% |
| 5.Устройство обрешетки сплошной из досок | 100% |
| 6. Устройство слуховых окон | 100% |
| 7.Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа  | 100% |
| 8.Резка стального профилированного настила | 100% |
| № | Наименование работ по объекту  | Наименование этапа | Выполнение работ % |
| 3. | Внутренняя отделка помещений | 1.Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах  |  100% |
| 2.Устройство подстилающих слоев песчаных | 100% |
| 3.Устройство подстилающих слоев щебеночных | 100% |
| 4.Устройство покрытий бетонных | 100% |
| 5. Армирование подстилающих слоев и набетонок | 100% |
| 6.Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами Битуминоль | 100% |
| 7.Устройство стяжек цементных | 100% |
| 8. Устройство стяжек из выравнивающей смеси | 100% |
| 9.Устройство покрытий из плит керамогранитных  | 99% |
| 10.Устройство гомогенного покрытия | 0% |
| 11.Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами с забежными ступенями | 95% |
| 12. Устройство перегородок в помещениях дома культуры с обшивкой гипсокартонными листами  | 100% |
| 13.Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями | 95% |
| 14.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составим по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 80% |
| 15.Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов  | 100% |
| 16.Установка элементов каркаса из профиля | 100% |
| 17.Установка внутренних дверей в том числе противопожарных | 10% |
| 18.Установка наружных дверей | 90% |
| 19.Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением | 70% |
| 20.Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 0% |
| 21.Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах ( блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фарнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич) | 50% |
| 22. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах(блоки дверные внутренние двупольные, однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба) | 0% |
| 23.Установка и крепление наличников | 0% |
| 24. Облицовка стен по системе «Кнауф» | 100% |
| 25. Установка оконных блоков из ПВХ профилей ( глухих, одностоврчатых, откидных, поворотно- откидных, двустоворчатых) | 100% |
| 26. Установка подоконных досок из ПВХ | 100% |
| 27.Облицовка оконных проемов | 0% |
| 28.Устройство перегородок на деревянном каркасе ( потолок) | 100% |
| 29.Окраска потолков | 95% |
| № | Наименование работ по объекту  | Наименование этапа | Выполнение работ % |
| 3. | Внутренняя отделка помещений | 30. Устройство потолков типа «Армстронг» по каркасу | 95% |
| 4. | Капитальный ремонт инженерных сетей внутри здания  | **Внутренний водопровод, канализация и вентиляция санузлов:** |  |
| 1.Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий  | 100% |
| 2.Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором  | 100% |
| 3.Прокладка трубопроводов канализации полиэтиленовых труб высокой плотности  | 100% |
| 4.Установка умывальников одиночных без подводки воды | 100% |
| 5.Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 100% |
| 6.Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 100 % |
| 7.Монтаж оборудования (водонагреватель) | 100% |
| 8.Установка поддона душевых чугунных и стальных мелких | 100% |
| 9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб  | 100% |
| 10.Установка смесителей | 0% |
| 11.Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих  | 0% |
| 12.Установка вентиляторов  | 0% |
| **ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ и ОТОПЛЕНИЕ** |  |
| 1.Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения  | 95% |
| 2.Установка радиаторов стальных (алюминевых) |  95% |
| **ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД** |  |
| 1. Прокладка трубопровода | 100% |
| 2. Грунтовка, окраска металлических поверхностей  | 100% |
| 5. | Капитальный ремонт электроснабжения СДК п. Угловой | 1.Электромонтажные работы в актовом зале (сцена, запасные выходы) | 80% |
| 2.Электомонтажные работы - кабинет директора | 80% |
| 3. Электомонтажные работы -подсобные помещения | 80% |
| 4. Электомонтажные работы - библиотека | 80% |
| 5. Электомонтажные работы -холл | 80% |
| 6. Электомонтажные работы -Гримерная ( кабинет клубного формирования) | 80% |
| 6. Электомонтажные работы - кабинет клубного формирования | 80% |
| № | Наименование работ по объекту  | Наименование этапа | Выполнение работ % |
| 5. | Капитальный ремонт электроснабжения СДК п. Угловой | 7. Электомонтажные работы- фасад | 70% |
| 8. Электомонтажные работы -щитовая | 70% |
| 6. | Ремонт фасада | 3.Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 90% |
| 4.Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом Прим | 90% |
| 5.Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100% |
| 6.Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной плит до 50 мм | 100% |
| 7.Штукатурка по сетке | 100% |
| 8.Шпаклевка по штукатурке | 100% |
| 9.Окраска фасадов | 100% |
| 10.Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету клеевая | 100% |
| 11.Подшивка потолков досками обшивки Прим (карнизов) | 100% |
| 12.Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву Прим (карнизов) | 100% |
| 7. | Монтаж пожарной сигнализации | 1. Устройство пожарной сигнализации | 90% |
| 2.Пуско-наладочные работы пожарной сигнализации | 0% |

Глава сельского поселения Красный Яр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Бушов