СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2017 года № 21

# О принятии к сведению информации о подготовке основных мероприятий, связанных с  празднованием 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г

# на территории сельского поселения Красный Яр

Заслушав и обсудив информацию помощника Главы сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области Л.А. Ждановой о подготовке основных мероприятий, связанных с  празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на территории сельского поселения Красный Яр, Собрание представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  решило:

1. Информацию  Л.А. Ждановой о подготовке основных мероприятий, связанных с  празднованием 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г на территории сельского поселения Красный Яр принять к сведению.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на территории сельского поселения Красный Яр (Приложение 1)

| Председатель Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области _______________ А.С. Ерилов | Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области _______________ А.Г. Бушов |
| --- | --- |

приложение 1

к решению Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский

Самарской области

№ 21 от 27 апреля 2017 года

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

на территории сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский Самарской области

| № п/п | Наименование | сроки проведения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний организационного совета | еженедельно | Бушов А.Г. |
| 2 | Организация акции «Бессмертный полк» (приложение № 1 к плану мероприятий) | весь период | Бушов А.Г. |
| 3 | Выпуск праздничного номера газеты «Планета Красный Яр» | Апрель 2017 г | Прокофьева Н.А. |
| 4 | Изготовление и размещение баннерной продукции на территории поселения | до 01.05.2017 г | Жданова Л.А. |
| 5 | Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Красный Яр | до 1.05.2017 г. | Курочкин А.А. |
| 6 | Благоустройство памятников (косметический ремонт) | до 1.05.2017 г. | Серебряков В.В. |
| 7 | Разработка сценариев проведения торжественных мероприятий | до 01.05.2017 г. | Вассиярова О.М. Ким Л.В. |
| 8 | Приобретение Георгиевской ленточки и цветов | до 01.05.2017 г до 09.05.2017 г. | Шмакова Н.К. |
| 9 | Проведение совещания с руководителями организаций и учреждений с. Красный Яр | Апрель 2017 г | Бушов А.Г. |
| 10 | Организация получения и вручения подарочных наборов ветеранам ВОВ. | 06.05.2017 г. | Ведерников А.В. Плотцева Л.М. |
| 11 | Праздничная концертная программа для ветеранов ВОВ и тружеников тыла | 04.05.2017 г. | Плотцева Л.М. |
| 12 | Посещение на дому участников ВОВ | 6-7.05.2017 г. | Бушов А.Г. депутаты сельского поселения Красный Яр |
| 13 | Материально-техническое обеспечение проведения торжественных мероприятий Выставка военной техники на площади села Красный Яр | 8-9 мая 9 мая | Курочкин А.А. Серебряков В.В. |
| 14 | Приведение в порядок фонтана на центральной площади с. Красный Яр, парка Победы и горелок Вечного огня во всех населенных пунктах. | до 1.05.2017 г. | Серебряков В.В. Курочкин А.А. |
| 15 | Проведение торжественных мероприятий: с. Малая Каменка п. Угловой с. Белозерки с. Красный Яр | 8 мая; 11-00 8 мая; 14-00 8 мая; 21-00 9 мая; 10-00 | Администрация сельского поселения Красный Яр |
| 16 | Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан во время проведения торжественных мероприятий | 8-9 мая | Демченков М.В. |
| 17 | Фото и видео - сопровождение проведения торжественных мероприятий | 8-9 мая | Авдеев Ю.А. |
| 18 | Участие в общественно- патриотических акциях: «Вахта памяти»; «Вспомним всех поименно»; «Георгиевская ленточка»; «Письмо Победы»; «Солдатская каша». | 7-8-9 мая | Администрация сельского поселения Красный Яр, ГОУ СОШ с. Красный Яр Красноярский Союз Молодежи. |

приложение 1 к плану мероприятий

решения Собрания представителей

сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский

Самарской области

№ 21 от 27 апреля 2017 года

Организация акции «Бессмертный полк»

в селе Красный Яр

9 мая 2017 г.

| № п/п | Наименование | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование агитационной группы по разъяснительной работе с населением | до 01 мая 2017 г | Жданова Л.А. |
| 2 | Распределение маршрутов членам агитационной группы для подворного обхода населения | до 01 мая 2017 г | Жданова Л.А. |
| 3 | Выпуск газеты «Планета Красный Яр» с полной информацией об акции «Бессмертный полк» | до 01 мая 2017 г | Прокофьева Н.А. |
| 4 | Проведение инструктажа для членов агитационной группы | до 01 мая 2017 г | Жданов Л.А. |
| 5 | Проведение подворных обходов населения | 25 апреля 2017 | Жданова Л.А. |
| 6 | Проведение разъяснительной работы по акции в трудовых коллективах организаций и учреждений села Красный Яр | до 05 мая 2017 г | Жданова Л.А. |
| 7 | Проведение разъяснительной работы в общеобразовательной школе, детских садах | до 01 мая 2017 г | Жаднова С.Н. Валькова А.А. Хрипунова Т.М. |
| 8 | Свод сбора данных по участникам акции | до 05 мая 2017 г | Жданова Л.А. |
| 9 | Разработка схемы построения колонны участников акции для шествия по ул. Советской райцентра | до 01 мая 2017 г | Демченков М.В. |
| 10 | Определение ответственных лиц за построение колонны | до 01 мая 2017 г | Демченков М.В. |
| 11 | Подготовка флагов, символики, футболок | до 01 мая 2017 г | Шмакова Н.К. |
| 12 | Проведение инструктажа с ответственными за построение колонны | до 05 мая 2017 г | Демченков М.В. |
| 13 | Проведение шествия колонны участников акции «Бессмертный полк» | 9 мая 2017 г | Демченков М.В. |